Исполнение  плана  мероприятий

администрации Мордовского района

по улучшению показателей оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления муниципального района на 2014 - 2016 годы

| №, название показателя согласно типовой формы доклада, утв. Пост. правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1317, имеющаяся проблема | Конечная цель мероприятий | Название (содержание) мероприятия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Снижение числа субъектов малого предпринимательства за 2012-2013 годы | Доведение показателя до прогнозных значений. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы Мордовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2020 годы. | Постановлением от 01.09.2014 № 755 выделено 500 тыс. руб. для возмещения расходов по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам. |
|  |  | Предоставление населению организационно-консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности, содействие в разработке бизнес-планов. | Консультации предоставляются по мере обращений. |
|  |  | Проведение районных конкурсов «Лучший предприниматель года», «Рождественская витрина», совещаний и встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | Конкурс «Лучший предприниматель года» проведен в апреле 2014 г., для проведения выделено 15000 рублей. Ежегодное совещание проведено 29.04.2014 г. |
|  |  | Содействие предприятиям и предпринимателям района в формировании Перечня документов для участия в областных конкурсах по получению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Два начинающих индивидуальных предпринимателя главы КФХ получили гранты на развитие молочного животноводства по 1,5 млн.рублей. |
|  |  | Сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права аренды муниципального имущества, включённого в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Мордовского района, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден постановлением администрации района от 06.11.2008 г. № 671, где площадь передаваемого имущества составляла 225,7 кв.м. По состоянию на 01.10.2014 г. с учетом внесенных изменений площадь имущества, предназначенного для передачи в аренду, составляет 707,9 кв.м. |
|  |  | Обеспечение преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества | По поводу приобретения арендуемого имущества субъекты малого и среднего предпринимательства в администрацию района не обращались |
|  |  | Ведение торгового реестра Тамбовской области | Торговый реестр Тамбовской области ведется постоянно. По мере открытия или закрытия торговых объектов в сформированный реестр вносятся изменения. |
| 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района. | 100% налогообложение земельных участков, подлежащих налогообложению | Инвентаризация земельных участков, проведение земельного контроля | Проведены заседания комиссии для координации действий по рациональному использованию и оформлению земельных участков с приглашением глав, специалистов сель(пос)советов, индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий района. На заседаниях была заслушана информация специалистов администрации района, сель(пос)советов о законности использования земель юридическими и физическим лицами под производственными постройками, для посевов сельскохозяйственных культур. Рекомендовано землю, которая используется без правоустанавливающих документов, оформить в соответствии с требованиями земельного законодательства до конца 2014 года. |
|  |  | Проведение процедур оформления земли. 1)852 га невостребованных земельных долей – администрациями сельпоссоветов; 2)919 га собственниками земельных долей | 1. На 01.10.2014 года Лавровским и Шмаровским сельсоветами зарегистрировано право собственности на 138 га земель сельскохозяйственного назначения выделенных в счет невостребованных земельных долей. Остальная земля, определенная в счет невостребованных земельных долей, находится в стадии оформления. 2. Собственники земельных долей в текущем году оформили в собственность и передали в аренду, в соответствии с требованиями земельного законодательства, 919 га земель сельскохозяйственного назначения. |
| 5.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. Наличие 1 убыточного предприятия | Ликвидация убыточных предприятий | Рекомендовать ООО «Радуга» принять меры по увеличению производства сельхозпродукции в 2014 году и снижению затрат на ее производство | Стоимость валовой продукции, в ценах реализации 2014 года, в ООО «Радуга» ожидается на сумму 90 млн. рублей, что соответствует уровню прошлого года. При этом предварительные затраты на производство продукции в текущем году снижены на 30 млн. рублей. Все это приведет к снижению себестоимости единицы продукции и увеличению рентабельности производства |
| 6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Наличие дорог ненадлежащего качества | Доведение показателя до прогнозного показателя 70,4% к 2016 году | Проведение комплекса мероприятий по вхождению в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства тамбовской области на 2014-2020 годы»: |  |
|  |  | 1.Строительство автодороги до д. Чемлык (2,5 км) | ПСД изготовлена, находится в Саратовском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза» на предмет достоверности определения сметной стоимости строительства |
|  |  | 2.Капитальный ремонт автодороги «Каспий» -Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны –Волчки-«Орел-Тамбов»-Плоское (0,9км) | Выполнено за счет внебюджетных средств |
|  |  | 3, Капитальный ремонт «Воронеж-Тамбов»-Сосновка (9,3км) | ПСД находится в стадии разработки |
|  |  | 4. Капитальный ремонт автодороги «Каспий» -Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны –Волчки-«Орел-Тамбов»-с. Александровка (7,3км) | ПСД находится в стадии разработки |
|  |  | 5. Капитальный ремонт автодороги Александровка-Отрада (4,3 км) | ПСД находится в стадии разработки |
|  |  | Организация торгов по текущему содержанию и ремонту дорог муниципального значения на территории района и контроль за выполнением мероприятий, включенных в муниципальные контракты | Муниципальный контракт по текущему содержанию и ремонту дорог муниципального значения на 2014 г. заключен в результате проведения открытого аукциона в электронной форме |
| 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | Снижение показателя к 2016 до 0,8 | Предусмотреть в районном бюджете долевое финансирование расходов на транспортное обслуживание населения не менее 30 процентов. В целях соблюдения норматива обеспечения потребности населения в услугах пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам приобрести 2 единицы подвижного автобусного состава средней вместимости. Внести изменения в действующую маршрутную сеть и расписание движения автобусов на основе фактической потребности населения и с учетом норматива обеспечения потребности населения в услугах пассажирского транспорта. | Долевое финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения за счет средств районного бюджета предусмотрено в размере 500 тыс. руб. (48%) Заявка на приобретение 1 автобуса по лизингу за счет средств областного бюджета направлена в Управление транспорта Изменения в действующую маршрутную сеть и расписание движения автобусов на основе фактической потребности населения и с учетом норматива обеспечения потребности населения в услугах пассажирского транспорта внесены (пост. от 04.06.2014 № 517) |
| 8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Доведение показателя до прогнозного значения на 2014 – 2016 годы. | Оптимизация штатной численности работников. | сокращено 1,5 % работников |
|  |  | Увеличение объема средств, получаемых от оказания платных услуг и иной, приносящий доход деятельности. | Увеличение на 746 тыс. руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года |
|  |  | Повышение эффективности новых систем оплаты труда в муниципальных учреждениях, в зависимости от качества и доступности оказываемых услуг. | показатели эффективности доведены до каждого работника |
|  |  | Проведение анализа внедрения эффективного контракта с работниками муниципальных учреждений. | проводится анализ |
|  |  | Мониторинг показателей заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ. | проводится ежемесячный мониторинг показателей* |
|  |  | Доведение средней заработной платы работников до целевых показателей, установленных региональным соглашением. | проводится работа** |
|  |  | Укрепление социального партнерства и принятие мер по заключению соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения, включая вопросы оплаты труда. | условия заключения соглашения доведены до руководителей хозяйствующих субъектов района |
|  |  | Стимулирование развития крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств. | Два начинающих индивидуальных предпринимателя главы КФХ получили гранты на развитие молочного животноводства по 1,5 млн.рублей. 17 гражданами получено кредитов на развитие ЛПХ в сумме 4,2 млн. руб. |
|  |  | Увеличение объемов производства за счет внедрения инновационных технологий. | Сельскохозяйственные культуры возделываются по нулевой и минимальной обработке почвы, приобретается высокопроизводительная энергонасыщенная техника |
| работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Доведение показателя до прогнозного значения 20611 руб. | Продолжение работы по оптимизации общеобразовательных организаций | С 01.09.2014г закрыт Хоперский филиал, Михайловский филиал Новопокровской сош |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Доведение показателя до прогнозного значения 21158 руб. | Оптимизация штатной числен-ности работников. | Сокращено 2 ставки учителя |
|  |  | Увеличение объема средств, получаемых от оказания платных услуг и иной, приносящий доход деятельности | Увеличение на 746 тыс. руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года |
| муниципальных учреждений культуры и искусства | Доведение показателя до прогнозного значения 15145 руб. | Оптимизация штатной числен-ности работников | Планируется проведение оптимизации численности работников |
|  |  | Увеличение объема средств, получаемых от оказания платных услуг и иной, приносящий доход деятельности | За 9 месяцев 2014 года получено 348 тыс. руб. от оказания платных услуг и иной, приносящий доход деятельности |
| 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Доведение показателя до прогнозного значения к 2016 году- 52,9 | Завершение строительства детского сада в р.п. Новопокровка на 60 мест. | ведется строительство |
|  |  | Открытие группы полного дня на базе Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош» на 20 мест | планируется открытие группы полного дня на базе Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош» на 20 мест |
| 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Недостаток мест в детских садах | Полное обеспечение дошкольными образовательными учреждениями | Завершение строительства детского сада в р.п. Новопокровка на 60 мест. | ведется строительство |
|  |  | Открытие группы полного дня на базе Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош» на 20 мест | планируется открытие группы полного дня на базе Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош» на 20 мест |
| 14. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | Доведение значений показателя до 90% | Ограждение территорий Большеданиловского и Черняевского филиалов МБОУ «Оборонинская сош», Ивановского и Лавровского филиалов МБОУ «Новопокровская сош», капитальный ремонт спортивных залов МБОУ «Новопокровская сош», Ивановского, Степновского филиалов МБОУ «Новопокровская сош», Кужновского филиала МБОУ «Оборонинская сош» | Проведен ремонт кровли Кужновского филиала МБОУ «Оборонинская сош», Ленинского и Лавровского филиалов МБОУ «Новопокровская сош», ремонт туалетов Степновского филиала МБОУ «Новопокровская сош», замена электорпроводки Карпельского филиала МБОУ «Оборонинская сош», ремонт спортивных залов МБОУ «Новопокровская сош» ( базовая школа), Ивановского филиала МБОУ «Новопокровская сош», Проведено ограждение территорий Большеданиловского и Черняевского филиалов МБОУ «Оборонинская сош», Ивановского филиала МБОУ «Новопокровская сош», капитальный ремонт спортивных залов МБОУ «Новопокровская сош», Ивановского, Степновского филиалов МБОУ «Новопокровская сош», Кужновского филиала МБОУ «Оборонинская сош |
| 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Аварийность части здания МБОУ «Оборонинская СОШ» | Ликвидация аварийности зданий общеобразовательных учреждений | Реконструкция здания МБОУ «Оборонинская СОШ» | приняты меры, направленные на привлечение внебюджетных и федеральных средств на приведение здания МБОУ «Оборонинская сош» в пригодное для эксплуатации состояние В 2014-2015 году будет начата реконструкция аварийного здания МБОУ «Оборонинская сош» |
| 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Доведение показателя до прогнозного значения к 2016 году - 85,2. | Увеличение охвата детей всеми формами летнего отдыха. Увеличение охвата детей горячим питанием. Введение обязательных завтраков в меню обучающихся Увеличение охвата детей всеми формами дополнительного образования детей спортивно-оздоровительной направленности Реализация: программ по формированию культуры здоровья и профилактики вредных привычек; системы мер по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация и проведение спортивно-оздоровительные мероприятий школьного муниципального, областного уровней. Проведение мониторинга динамических наблюдений за состоянием здоровья обучающихся и их обсуждение с педагогами, родителями. | 1.В общеобразовательных учреждениях района разработаны и реализуются: - программы по формированию культуры здоровья и профилактике вредных привычек; - система мер по сохранению и укреплению здоровья школьников; 2. Регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия (школьные спартакиады, соревнования, олимпиады); 3.На базе 14 ОУ района и в МБОУ ДОД «ДЮСШ» организовано 27 кружков и секций физкультурно-спортивной направленности с охватом обучающихся 89%. 4.Ежегодно проводится районная спартакиада по 9 видам спорта. 5. Проводится мониторинг динамических наблюдений за состоянием здоровья обучающихся и их обсуждение с педагогами, родителями; 6. Материальная база школьных пищеблоков позволяет обеспечивать горячим питанием 100% обучающихся Дети, прибывающие на занятия в школы и филиалы на школьных автобусах обеспечиваются завтраком |
| 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа Недостаточное количество посадочных мест | Обеспечение показателя до среднеобластного уровня. | Заключение 3-х сторонних договоров на пользование актовыми залами в общеобразовательных учреждениях | Заключено три 3-х сторонних договора на пользование актовыми залами в общеобразовательных учреждениях |
| 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Улучшение условий работы клубных учреждений | Провести мероприятия по переводу одного учреждения культуры в здание образовательного учреждения | МБУК «Центр культуры и досуга» Мордовского района филиал Черняевский сельский клуб переведен в здание Черняевского филиала МБОУ «Оборонинская СОШ» |
|  |  | Подготовка ПСД на проведение ремонта трех зданий учреждений культуры | Подготовка ПСД на проведение ремонта трех зданий учреждений культуры |
| 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Завершение оформления права собственности коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях района для подготовки документов на передачу объектов коммунальной инфраструктуры по концессионному соглашению или в долгосрочную аренду. | Составляются графики передачи объектов ЖКХ в концессию или долгосрочную аренду |

*Выполнение целевых показателей значений средней заработной платы за январь- сентябрь  2014 года

|  |  | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | % выполнения |
| . | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  | рублей |  |  |  |
|  | пед. работников образовательных учреждений |  | -"- | 20500 | 20619 | 100 |
|  | пед.работников дошкольных образовательных учреждений |  | -"- | 17610 | 17610 | 100 |
|  | пед.работников учреждений дополнительного образования |  | -"- | 17310 | 17309 | 100 |
|  | муниципальных учреждений культуры |  |  | 14340 | 14858 | 103 |
|  | педагогические работники муз. школ |  |  | 17310 | 17698 | 102 |

** Показатели заработной платы по видам экономической деятельности  за август  2014 г

| Отрасль экономики | август 2014 г. | в % к июлю 2014 г. | январь-август 2014 г. | среднеоб- ластные данные за январь-август 2014 г. | % к среднеоб-ластным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 18354,8 | 103,9 | 15037,4 | 20937 | 72 |
| Обрабатывающие производства | 14859 | 102,5 | 14006,5 | 21856,4 | 64 |
| Оптовая и розничная торговля | 14665,9 | 96,4 | 14256,9 | 17987,6 | 80 |
| Гостиницы и рестораны | 10637,5 | 100,8 | 9469,6 | 12811,4 | 74 |
| Транспорт и связь | 14476,1 | 92,7 | 15050,8 | 27542,7 | 55 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 29816,7 | 114,1 | 24997,5 | 25594 | 98 |
| Операции с недвижимым имуществом | 28173,1 | 91,5 | 25502,2 | 16047,8 | 159 |
| Государственное управление | 27935 | 88,4 | 29241,2 | 30680,5 | 95 |
| Образование | 6495,5 | 33 | 16675,2 | 16558,5 | 100 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 17602,1 | 113,4 | 15853,2 | 16872,4 | 94 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг | 11121,6 | 88,2 | 12685,4 | 17977,2 | 71 |
| Среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям | 17362,2 | 86,8 | 18560,4 | 21724 | 85 |