План мероприятий по выполнению контрольных точек,

мероприятий региональных проектов на территории Мордовского муниципального округа Тамбовской области

 на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | № п/п впаспортепроекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата выполнения | Ответственный орган / куратор | Фактическое исполнение**на 01.07.2024** |
| **Национальный проект «Образование»** |  |
| **Региональный проект «Современная школа»** |  |
| **1.2. Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»** |  |
| 1 | 1.2.47. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры "Точка роста" | 01.05.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | Исполнено01.05.2024 |
| 2 | 1.2.48. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | 15.07.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| 3 | 1.2.49. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25.08.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| 4 | 1.2.51. | Начало работы Центров "Точка роста" | 15.09.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| 5 | 1.2.53. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста" | 02.12.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| 6 | 1.2.54. | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста" | 02.12.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| 7 | 1.2.55. | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | 30.12.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| **Региональный проект «Успех каждого ребёнка»** |  |
| **1.1. Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»** |  |
| 1 | 1.1.13. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем | 15.03.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | Исполнено15.03.2024 |
| 2 | 1.1.11. | Сведение о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.05.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | Исполнено15.05.2024 |
| 3 | 1.1.14. | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | 01.06.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | Исполнено01.06.2024 |
| 4 | 1.1.15. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | 15.08.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| 5 | 1.1.16. | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | 01.09.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |  |
| **1.1. Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»** |  |
| 1 | 1.1.06. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование | 27.08.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| 2 | 1.1.07. | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 28.03.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | Исполнено28.03.2024 |
| 3 | 1.1.10. | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 27.12.2024 | Отдел образованияадминистрации округа /Куратор М.А. Понкратова | В работе |
| **Национальный проект «Жильё и городская среда»** |  |
| **Региональный проект «Жильё»** |  |
| * 1. **Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»**
 |  |
| 1 | 3.1.29. | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | 25.11.2024 | Отдел архитектуры истроительстваадминистрации округа/Куратор Саталкин О.А | В работе |
| 2 | 3.1.24. | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | 30.11.2024 | Отдел архитектуры истроительстваадминистрации округа/Куратор Саталкин О.А | В работе |
| 3 | 3.1.25. | Документ разработан | 25.12.2024 | Отдел архитектуры истроительстваадминистрации округа/Куратор Саталкин О.А | В работе |
| 4 | 3.1.26. | Документ утверждён (подписан) | 26.12.2024 | Отдел архитектуры истроительстваадминистрации округа/Куратор Саталкин О.А | В работе |
| 5 | 3.1.27. | Документ опубликован | 27.12.2024 | Отдел архитектуры истроительстваадминистрации округа/Куратор Саталкин О.А | В работе |
| 6 | 3.1.28. | Ввод жилья за 2024 год, млн.кв.м. | 30.12.2024 | Отдел архитектуры истроительстваадминистрации округа/Куратор Саталкин О.А | В работе |