Администрация Мордовского

муниципального округа

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2024                                    р.п. Мордово                                            № 125

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского муниципального округа»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Мордовского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации муниципального округа              «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Мордовского муниципального округа»                              от 09.01.2024 № 27, администрация округа постановляет:

1.Утвердить План мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского муниципального округа», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 11.11.2015 № 721 «Об утверждении   Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского района (2015-2020 годы)»;

от 17.07.2017№ 438 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского района»;

от 17.04.2019 № 194 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского района»;

от 29.07.2019 № 392 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского района»;

от 08.11.2022 № 587 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского района».

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68,ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации муниципального округа М.А. Понкратову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Мордовского

муниципального округа                                                          С.В. Манн

Приложение

к постановлению администрации

округа от 29.01.2024 №125

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов      и услуг в сферах установленной деятельности на территории Мордовского муниципального округа»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг установленной деятельности на территории Мордовского муниципального округа (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015   № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Распоряжения администрации Тамбовской области от 14.08.2015 №362-р «О реализации федерального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам                            в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Мордовского муниципального округа.

Раздел II. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Мордовского муниципального округа. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Численность населения с учетом Всероссийской переписи населения 2020 года сельской агломерации составило 13933 человека, в том числе                                 в городской местности – 7,0 тыс. человек, в сельской – 6,9 тыс. человек.                      На 1 января 2024 по оценке Федеральной службы государственной статистики численность населения (постоянных жителей) Мордовского муниципального округа Тамбовской области составляет 13553 человека из них 6442 мужчин и 7111 женщин.

Численность трудовых ресурсов — 8,2 тыс. человек, из них экономически активное население — 5,02 тыс. человек, что составляет 71,3 %                                  к трудоспособному населению. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте — 5,02 тыс. человек, не занятого населения составило 2252 человека из них за пределами Мордовского района трудятся 630 человек. Удельный вес безработных в общей численности экономически активного населения составляет 0,5 %.

Всего на 1 января 2023 в Мордовском муниципальном округе Тамбовской области инвалидность имеют 2158 человек, что составляет 15.92 % от всего населения. По р.п. Мордово на 1 октября 2024 среди постоянных 5329 жителей инвалидность имеют 555 человек, что составляет 25.7% от общего числа инвалидов из них инвалидов 1-й группы 65 (0.94%), инвалидов 2-й группы 237 (3.41.%), инвалидов 3-й группы 219 (3.14.%), детей-инвалидов 33 (0.48.%).

На территории проживает более 600 инвалидов трудоспособного возраста, из них 172 человека работающих, уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста составил 28,6 %.

Трудоустройство инвалида является важнейшим этапом его профессиональной реабилитации, включающим в себя процесс поиска подходящей работы и устройства на нее, кроме того, работа позволяет инвалиду иметь достойный уровень жизни. Многие инвалиды, которые хотят работать, не имеют этой возможности из-за множества препятствий. С определенными трудностями инвалид сталкивается еще на этапе получения профессии. В муниципальном округе сейчас одним из основных направлений поддержки инвалидов является профессиональная реабилитация, которая является важнейшей составной частью государственной политики в области социальной защиты инвалидов. Профессиональная реабилитация инвалидов включает следующие мероприятия:

1. Профориентация. 2. Психологическая поддержка профессионального самоопределения.

3. Обучение или переобучение. 4. Повышение квалификации. 5. Содействие трудоустройству. 6. Квотирование и создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 7. Профессионально-производственная адаптация.

Таким образом, можно сделать вывод: трудовая деятельность человека является основной сферой его жизнедеятельности. Здоровый человек легко может приспособиться к окружающей среде. Инвалидам же нужно приспосабливаться к различным сферам жизнедеятельности. Государство и общество должно быть заинтересовано в адаптации этой социальной группы для того, чтобы они свободно могли работать по той профессии, которой они считают наиболее подходящей для себя.

Ежегодно центром занятости по Мордовскому муниципальному округу банк данных неработающих инвалидов наполняется сведениями в соответствии                с типовой формой. По всем разработаны планы мероприятий по трудоустройству инвалидов, так же они проинформированы об услугах                      в сфере занятости населения, после информирования на сегодняшний день               2 инвалида обратились за предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения. Большинство не выражают согласие                                      на трудоустройство. В дальнейшем работа направлена на у деления особого внимания инвалидам при обращении их в организацию с целью трудоустройства и представления рабочего места, подходящее по медицинским показаниям.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов                         на территории Мордовского муниципального округа существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а следовательно не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- инвалиды-колясочники практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ                 к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

Проведена работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане, с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании                     в пространстве. В целом, более 20 % жителей Мордовского муниципального округа относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры округа.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к 2030 году на территории Мордовского муниципального округа условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы Мордовского муниципального округа.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления Мордовского муниципального округа, организаций бюджетной сферы и обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг               в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Мордовского муниципального округа.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов    в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию                            их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»,

ожидаемые результаты

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 7 лет с 2024 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап – 2024 год;

второй этап – 2025-2027годы;

третий этап – 2028 -2030 годы.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования                        и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации             и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических                           и информационных документов и материалов; проведение мероприятий                   по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2024 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- обеспечить до конца 2024 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Мордовского муниципального округа.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2025 по 2027 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Мордовского муниципального округа, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2030 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Мордовского муниципального округа.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями                                   в соответствии с законодательством Российской Федерации                                       и муниципальными правовыми актами Мордовского муниципального округа.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет отдел образования администрации района и отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа.

-  Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

-  отдел экономики администрации округа;

-   отдел архитектуры и строительства администрации округа;

-  МКУ ХЭЧ;

- ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения Мордовского округа» (по согласованию)

- ТОГКУ «Центр занятости населения №1» отдел по Мордовскому округу» (по согласованию)

- ТОГБУЗ «Мордовская центральная районная больница» (по согласованию)

-   МУ «Мордовский  многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (по согласованию)

-  учреждения и организации социальной сферы (по согласованию).

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в отдел образования администрации округа, в отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа, в архивный отдел администрации округа, ежегодно:

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема                    и источника финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых                  в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема                  и источника финансирования.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на предоставление инвалидам равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Мордовского муниципального округа, характеризующих положение инвалидов, уровень                  и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах                 и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные      с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные               и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов                и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры Мордовского муниципального округа.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов, которые отдел образования администрации округа и отдел по культуре, спорту и делам молодежи  будут проводить ежегодно (сентябрь-октябрь);

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

VII. Перечень мероприятий «дорожной карты» Мордовского муниципального   округа, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры необходимыми приспособлениями на территории Мордовского округа. |  |  |  |  |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение обследования, анкетирования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры округа. | Учреждения и организации округа социальной сферы (по согласованию) | 2024-2030 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 2 | Проведение мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в отдел образования администрации района и отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности для принятия соответствующих мер. | Отдел образования администрации округа Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа | 2024-2030 | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры города до конца 2030 года |
| 3 | Оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительства или капитального ремонта средствами для беспрепятственного использования их маломобильными группами населения | Собственники зданий (по согласованию) | Постоянно | Создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры |
| 4 | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры района, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | Отдел образования администрации округа Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа Отдел экономики администрации округа Отдел архитектуры и строительства администрации округа | 2024-2030 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
| 5 | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Мордовского округа | Отдел архитектуры и строительства администрации округа | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 6. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры округа по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». | Отдел архитектуры и строительства администрации округа | 2024-2030 | Выявление объектов социальной инфраструктуры округа, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Доступность учреждений культуры |  |  |  |  |
| 7 | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа. | 2024-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждения культуры |
| 8 | МБУК «Центральная районная библиотека» | Отдел по культуре, спорту , делам молодежи и туризму администрации округа. | 2024-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |
| 9 | МБУК «Центр культуры и досуга» Мордовского муниципального округа. | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа. | 2024-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |
| Доступность объектов торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в действующие объекты торговли и общественного питания путем оборудования пандусов | Собственники зданий и сооружений (по согласованию) | 2024-2030 | Создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры |
| Доступность учреждений образования в соответствии |  |  |  |  |
| 11 | МБОУ «Оборонинская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Новопокровская средняя общеобразовательная школа» | Отдел образования администрации округа | 2024-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных организаций округа |
| 12 | МБОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик» | Отдел образования администрации округа | 2024-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе дошкольных образовательных организаций округа |
| 13 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» | Отдел образования администрации округа | 2024-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе дополнительного образовательного учреждения округа |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы |  |  |  |  |
|  | Доступность образования для детей-инвалидов |  |  |  |
| 12 | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов. | Отдел образования администрации округа | 2024-2030 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
|  | Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни |  |  |  |
| 14 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Отдел образования администрации района Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа. | 2024-2030 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. |  |  |  |  |
| 15 | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы округа. | Отдел образования администрации района Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации округа | 2024-2030 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 16 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, о возможности доставки необходимых товаров и оказания услуг инвалидам по месту жительства | АО «Издательский дом «Мичуринск» . Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию) Руководители предприятий торговли и общественного питания (по согласованию) | 2024-2030 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 17. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Отдел образования администрации округа Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа Отдел экономики администрации округа | 2024-2030 | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 18 | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов. | Отдел образования администрации округа Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа | 2024-2030 | Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного отношения населения к проблемам инвалидов |
| Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значения показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих объектами и услугами |  |  |  |  |
| 19 | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Отделы администрации округа | 2024-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 20 | Инструктирование или обучение работников предприятий торговли и общественного питания по вопросам, связанных с обеспечением доступности для инвалидов услуг этих предприятий | Руководители предприятий торговли и общественного питания (по согласованию) | постоянно | Повышение культуры общения персонала с инвалидами в процессе предоставления услуг |

| Раздел 3. Мероприятия ,по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с негосударственными организациями автомобильного транспорта, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Тамбовской области | Отдел архитектуры и строительства администрации округа | 2024-2030 | Повышение информированности негосударственных организаций автомобильного транспорта о необходимости выполнения действующего законодательства в части обеспечения доступности объектов торговли для инвалидов |

| 2 | Взаимодействие с владельцами объектов транспортной инфраструктуры, не находящихся в собственности органов местного самоуправления округа | Отдел архитектуры и строительства администрации округа | 2024-2030 | Повышение информированности владельцев объектов транспортной инфраструктуры не находящихся в собственности органов местного самоуправления округа о необходимости выполнения действующего законодательства в части обеспечения доступности объектов торговли для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение мониторинга доступности объектов транспортной инфраструктуры, для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел архитектуры и строительства администрации округа | 2030 | Выполнение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры, для инвалидов и маломобильных групп населения |

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в  Мордовском муниципальном округе                         на 2024-2030 годы

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Еди ница Изме рения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере градостроительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории Мордовского округа |
| 2 | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории Мордовского округа; собственники |
| 3 | Доля построенных и введенных в эксплуатацию объектов с 01.07.2016, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь построенных и вводимых в эксплуатацию объектов) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры |
| 4 | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры |
| Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % Прирост к предыдущему году |  | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа |
| 6. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации округа |
| 7. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества детей, принявших участие в различных конкурсах ) | % |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Отдел по культуре, спорту , делам молодежи и туризму администрации округа |
| Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Отдел по культуре |
| 9. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов б)специально для инвалидов | % | 20,5 0,07 |  | 20,5 0,07 | 20,5 0,07 | 20,5 0,07 | 20,5 0,07 | 20,5 0,07 | 20,5 0,07 | Отдел по культуре |
| Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % Прирост к предыдущему году | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел архитектуры |
| 11. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств)всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры |
| Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % Прирост к предыду щему году | 26,3 |  | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | Отдел образования администрации округа |
| 13. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | 26,6 |  | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | Отдел образования администрации округа |
| 14. | Доля объектов образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации округа |
| 15. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 5,26 |  | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | Отдел образования администрации округа |
| Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги | % | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Администрация округа , руководители учреждений. |
| Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля объектов, общественного питания доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по экономике |
| 18 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по экономике |