## Мордовский м.о.
Отчет о реализации национальных проектов и отдельных федеральных проектов в Мордовском муниципальном округе в 2024 году
(по состоянию на 13 июня 2024 года)
№ п/п | Наименование национального, федерального проекта, государственной программы | Наименование объекта/ мероприятия | Срок реализации объекта/мероприятия | Лимиты, тыс. руб. |  |  |  | Касса от лимита, % | Ход выполнения работ | Мощность
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ
1 | Национальный проект «Культура» Региональный проект «Творческие люди» | Приобретение книг для МБУК «Библиотека им. Богданова» р.п. Мордово | 2024 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | Ведется работа по определению поставщика | -
2 | Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование городской среды» | Обустройство общественной территории (устройство тротуара) в р.п. Мордово, ул. Школьная | 2024 | 1815.2 | 1777.1 | 36.3 | 1.8 | 100 | Подрядчик ООО "СтройПроектСервис", контракт от 11.03.2024. Работы завершены на 100%, кассовое освоение 100% | 0,280 км | 1815.2
3 | Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа» | Текущий ремонт кабинетов химии, физики Малолавровского ф-ла МБОУ «Новопокровская СОШ» | 2024 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Ведется работа по определению поставщика | 40 чел | 0
4 | Национальный проект «Образование», Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Поставка и монтаж оборудования для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиацентр» | 2024 | 173.9 | 170.2 | 3.5 | 0.2 | 100 | Поставлено и смонтировано новое оборудование для детского кружка. Поставщик ООО "АльфаМед", дог. от 27.02.2024 | 30 чел | 173.9
5 | Национальный проект «БПЛА» | Текущий ремонт и поставка оборудования в МБОУ «Оборонинская СОШ» | 2024 | 253.9 | 0 | 0 | 253.9 | 24.8 | Поставлено и смонтировано оборудование для видеонаблюдения. Поставщик ООО "Система безопасности", дог. от 01.04.2024 | 100 чел
6 | Государственная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" | Ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Революционная (от улицы Коммунальная до Ленинского проспекта) р.п. Мордово Мордовского мо | 2024 | 7457.7 | 0 | 7308.6 | 149.1 | 100 | Подрядчик ООО "СтройПроектСервис", контракт от 23.04.2024. Работы завершены на 100%, кассовое освоение 100% | 0,45 км
ИТОГО | [10 empty] | #REF!