**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Мордовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» (за период с января по декабрь 2022 года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
|  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | Подпрограмма 4. «Молодежи – доступное жилье» | | | | | | |
|  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет федерального бюджета, бюджета области и местного бюджета | 2 | 1 | |  |

Таблица 7

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Мордовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» за период январь - ­­­декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Исполнение (%) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| п/п | фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | **Подпрограмма «Молодежи- доступное жилье»** | **2782.3** | **880.8** | **1898.7** | **2.8** |  | **2782.3** | **880.8** | **1898.7** | **2.8** | **-** | **2550.4** | **807.4** | **1740.5** | **2.5** | **-** | **92** | **92** | **92** | **90** | - |
|  | **Всего по программе** | **2782.3** | **880.8** | **1898.7** | **2.8** |  | **2782.3** | **880.8** | **1898.7** | **2.8** | **-** | **2550.4** | **807.4** | **1740.5** | **2.5** | **-** | **92** | **92** | **92** | **90** | - |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района»** за **2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, желающих принять участие в улучшении жилищных условий | единиц | 88 | 89 | 84 |  |
| 2. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | единиц | 3 | 2 | 1 |  |

Ответственный исполнитель: Малахов Д.П. Тел.:3-22-78