**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Мордовского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**за период январь - декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | |
| 3.1 | Строительство газовой котельной Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская сош» |  | Строительство газовой котельной Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская сош» | 1 | 1 |  |

Таблица 7

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной**

**программы Мордовского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**за период январь - ­­­декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | (тыс. рублей) | | |  | |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | | Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | вне  бюд  жетные | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | внебюджетные |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн бюд  жет | | вне  бюд  жет  ные |  | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюд  жет | вне  бюд  жет  ные | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
| **Подпрограмма «Развитие газификации Мордовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности | 7508,5 | - | - | 7508,5 | - | 7508,5 | - | - | 7508,5 | - | 7508,5 | - | | - | | 7508,5 | | - | 100 | | | - | | - | | 100 | - | |
| 2. | Реализация мероприятий по созданию объектов инженерной инфраструктуры и объектов муниципальной собственности | 84,8 | - | - | 84,8 | - | 84,8 | - | - | 84,8 | - | 84,8 | - | | - | | 84,8 | | - | 100 | | | - | | - | | 100 | - | |
| 3. | Мероприятия по газификации | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | | - | | 3,5 | | - | 100 | | | - | | - | | 3,5 | - | |
|  | **Всего по подпрограмме** | **7596,8** | **-** | **-** | **7596,8** | **-** | **7596,8** | **-** | **-** | **7596,8** | **-** | **7596,8** | **-** | | **-** | | **7596,8** | | **-** | **100** | | | **-** | | **-** | | **100** | **-** | |
|  | **Всего по программе** | **7596,8** | **-** | **-** | **7596,8** | **-** | **7596,8** | **-** | **-** | **7596,8** | **-** | **7596,8** | **-** | | **-** | | **7596,8** | | **-** | **100** | | | **-** | | **-** | | **100** | **-** | |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | |
| 1.1 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых эенргетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 67,4 | 67,9 | 67,9 |  |
| 1.2 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | кВт\*ч/чел. | 519,2 | 508,0 | 508,0 |  |
| 1.3 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 23,9 | 23,3 | 23,3 |  |
|  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 17,55 | 17,45 | 17,45 |  |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории указанного муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории муниципального образования | % | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека населения) | кВт\*ч/чел. | 65,0 | 64,0 | 64,0 |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека населения) | куб.м/чел | 0,83 | 0,81 | 0,81 |  |
|  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека населения) | куб.м/чел | 43,0 | 42,0 | 42,0 |  |

Ответственный исполнитель: Масюк В.И. Тел.: (47542)3-20-73