**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» ( за 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
|  |  |  |  | Заплани  рованные | достигнутые | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мордовском районе»| | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также проявлений в отношении несовершеннолетних. | Районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений  (далее комиссия), КДН и ЗП при администрации района | проведено более 100 спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 2300 человек; 890 подростков посещают спортивные клубы при учебных заведениях. | 6 | 5 человек состоят на учете. |  | | |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Организация и проведение семинаров | Комиссия, отдел по культуре, спорту и делам молодежи, | Преступления , совершенные несовершеннолетними или при их соучастии | 2 | 4 |  | | |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Оказание несовершеннолетним бесплатной консультативной помощи | КДН и ЗП при администрации района, отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Количество несовершеннолетних. охваченных данной услугой | 210 | 510 |  | | |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Проведение ежегодного районного конкурса на лучшее ДНД, лучшего участкового уполномоченного | Комиссия, МОМВД России «Мордовский» | Количество членов ДНД | 14 | 14 | Принят Закон  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка | | |
|  | Основное мероприятие 1.5  Организация деятельности рабочей группы в рамках районной межведомственной комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | Районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений | Участие в проводимых Днях профилактики ( 20). | 20 | 20 |  | | |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Организация празднования новогодних каникул | КДН и ЗП при администрации района, отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Количество детей | 520 | 520 | Исполнение в конце года | | |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Оказанием материальной помощи к началу учебного года детям из малообеспеченных семей | КДН и ЗП при администрации района, отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Количество детей данной категории | 10 | 10 |  | | |
|  | Основное мероприятие 1.8  Оплата содержания детей в группе социальной реабилитации  (социальной гостиной) | КДН и ЗП при администрации района, отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Количество детей данной категории( по мере необходимости) | 5 | 5 |  | | |
| 2.Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Мордовском районе Тамбовской области » | | | | | | | | |
|  | Издание методических рекомендаций, буклетов, памяток, плакатов, иной печатной и видеопродукции по профилактическим мерам  антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных  ситуаций, публикация материалов, направленных на формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, привлечение граждан к  участию в противодействии терроризму, экстремизму, разжиганию межнациональной  (межэтнической) и межконфессиональной розни | Аппарат АТК, отдел  ГОЧСадминистрации | Повышение качества  обучения жителей  района правилам  поведения при угрозе  совершения  террористического акта | 2 | 1 |  | | |
|  | Организация и проведение циклов «круглых столов», семинаров и тренингов с участием лидеров  и руководителей национальных и религиозных организаций по проблемам противодействия  терроризму и экстремизму, а также с целью воспитания граждан в духе патриотизма и дружбы между народами | Аппарат АТК, | Проведение  пропагандистской  работы, направленной  на, предупреждение  террористической  деятельности,  повышение  бдительности | 1 | 1 |  | | |
|  | Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы  антитеррористической защиты. | Аппарат АТК, отдел  ГОЧС администрации района | Повышение уровня  подготовки  руководителей по  вопросам  противодействия терроризму | 1 | 1 |  | | |
|  | Оборудование мест массового пребывания граждан  системами видеонаблюдения | Отдел образования,  учреждения  культуры | Повышение  безопасности  учреждений,  подведомственных администрации района | 1 | 1 |  | | |
|  | Проведение командно-штабных учений (далее -КШУ) по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению  контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта | Аппарат АТК, отдел  ГОЧС администрации района | Повышение уровня  межведомственного взаимодействия в  профилактике  терроризма | 1 | 1 |  | | |
|  | Проведение учений и тренировок с оперативными группами антикризисной деятельности при  аппарате антитеррористической  комиссии района по обеспечению антитеррористической  деятельности, реализации организационных и материально-  технических мероприятий,  необходимых для оказания содействия оперативному штабу по управлению контртеррористической операцией | Аппарат АТК, отдел  ГОЧС администрации района | Повышение уровня  межведомственного  взаимодействия в профилактике терроризма | 2 | 2 |  | | |
| 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мордовском районе Тамбовской области » | | | | | | | | |
|  | Оснащение участков дорог в населенных пунктах  пешеходными ограждениями, в т.ч.проектные работы | Администрация  района | Количество мест  концентрации ДТП | 0 | 0 | | |  |
|  | Заключение договора на привлечение погрузочной  техники при ликвидации последствий ДТП | Администрация  района | Количество лиц,  погибших в  результате ДТП, на  100 пострадав  ших | 9,5 | 0 | | |  |

**Таблица 7**

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной**

**программы Мордовского района «Обеспечение безопасности населения Мордовского района и противодействие преступности»** (**за 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | (тыс. рублей) | | | |  |
|  | Наименование | | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | |  | | |
| N | подпрограммы, | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | |  | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджеты | внебюджетные |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | | внебюджетные |  | | фед. бюджет | | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | внебюджетные |  | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | 20 | | | 21 | | 22 | 23 |  | | |
| **1.** | Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности населения Мордовского района и противодействие преступности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1**Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мордовском районе Тамбовской области» | **295,0** | | **-** | **266,2** | **28,8** | **-** | **295,0** | **-** | **266,2** | **28,8** | **-** | **295,0** | **-** | | **266,2** | | **28,8** | | **-** | **100** | |  | | | **100** | | **100** |  |  | | |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Мордовском районе Тамбовской области на » | **20,4** | | **-** | **-** | **20,4** | **-** | **20,4** | **-** | **-** | **20,4** | **-** | **20,4** | **-** | | **-** | | **20,4** | | **-** | **100** | | **-** | | | **-** | | **100** | **-** |  | | |
| 1.3 | подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Мордовском районе | **50,0** | | **-** | **-** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **100** | | **-** | | | **-** | | **100** | **-** |  | | |
|  | **Всего по программе** | **365,4** | | **-** | **266,2** | **99,2** | **-** | **365,4** | **-** | **266,2** | **99,2** | **-** | **365,4** | **-** | | **266,2** | | **99,2** | | **-** | **100** | | **-** | | | **100** | | **100** | **-** |  | | |

Ответственный исполнитель: Н.А.Рязанцева Тел.:3-22-78

Н.Н.Сотников 3-11-03

В.И. Масюк 3-20-73

**Таблица 9**

**Перечень показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Мордовского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, и противодействие преступности» подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обосно  вание отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |  |
|  |  |  |  | план | факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.1. | Зарегистрированные преступления (всего) | Кол-во преступлений | 125 | 120 | 128 | |  |
| 1.2. | Отсутствие на территории района террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов | выполнено/ не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | |  |
| 1.3. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и муниципального значения | количество | 3 | 2 | 4 | |  |
|  | Количество созданных (ежегодно) высокопроизводительных, в том числе модернизированных рабочих мест. |  |  |  |  | |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мордовском районе Тамбовской области»** | | | | | | | |
| 2.1. | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии | число | 3 | 3 | 4 |  | |
| 2.2. | Количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности | человек | 14 | 14 | 14 |  | |
| 2.3. | Доля лиц, недопустивших после прохождения лечения алкогольной зависимости совершения правонарушений, от общего количества прошедших лечение | % | 20 | 20 | 4 | совершивших правонарушение среди них нет | |
| 2.4. | Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения | число | 33 | 34 | 85 |  | |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в Мордовском районе Тамбовской области»** | | | | | | | |
| 3.1. | Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике | ед. | 4 | 4 | 4 |  | |
| 3.2. | Количество журналистов районных средств массовой информации, участвовавших в семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму | чел. | 2 | 2 | 2 |  | |
| 3.3. | Количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привле-каемых к проведению контртеррорис-тической операции, и минимизации последствий террористического акта | ед. | 1 | 1 | 1 |  | |
| 3.4. | Количество административных зданий, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения | ед. | 1 | 0 | 0 |  | |
| 3.5. | Количество учреждений, подведомственных отделу образования администрации района, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 | 11 |  | |
| 3.6. | Недопущение террористических акций на объектах района | ед. | 0 | 0 | 0 |  | |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Мордовском районе**  **Тамбовской области»** | | | | | | | |
| 4.1. | Транспортный риск | число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транс портных средств | 33,03 | 27,2 | 0 |  | |
| 4.2. | Количество мест концентрации ДТП на дорогах регионального значения | количество | 0 | 0 | 0 |  | |