**Таблица 6**

**Сведения за 2022 год  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Мордовского района «Содействие занятости населения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Заплани  рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |Муниципальной программы Мордовского района «Содействие занятости населения» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация района | Количество несовершеннолетних охваченных данной услугой | 50 | 94 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Дополнительные мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | ТОГКУ «ЦЗН №1» | Приобретение, монтаж и установка оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида | 0 | 0 |  |
| 3. | Организация общественных работ | ТОГКУ «ЦЗН №1» | Создание условий для временного трудоустройства безработных и незанятых трудовой деятельностью граждан | 30,0 | 30,0 |  |

**Таблица 7**

**Отчет за 2022 год  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы**

**Мордовского района «Содействие занятости населения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022  год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий активной политики занятости населения и развития трудовой мобильности |  | 78,1 | - | - | 78,1 | - | 78,1 | - | - | 78,1 | - |
|  | Всего по  Программе | Всего | 78,1 | - | - | 78,1 | - | 78,1 | - | - | 78,1 | - |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджет | внебюджетные |  | фед.  бюджет | обл. бюджет | местн бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **Программа** | Всего | 78,1 | - | - | 78,1 | - | 100 | - | - | 100 | - |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий активной политики занятости населения и развития трудовой мобильности |  | 78,1 | - | - | 78,1 | - | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Всего по  Программе | Всего | 78,1 | - | - | 78,1 | - | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 9**

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района

«Содействие занятости населения» - за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы | | | | | | |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,5 | 0,7 | 0,5 |  |
| 2. | Коэффициент напряженности на рынке труда | ед. | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  |
| 3. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости | % | 96 | 75,0 | 78,9 |  |
| 4. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по отношению к экономически активному населению района; | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| 5. | Число постоянных рабочих мест, созданных для трудоустройства инвалидов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Прирост высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | % | 0,4 | 2,1 | 0,5 | В 2022 году модернизировано 113% рабочих мест к 2021 году |
| 7. | Численность участников общественных работ | Чел. | 30 | 30 | 30 |  |

Ответственный исполнитель: Шабанова О.В.. Тел.: (47542)3-12-74