**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Мордовского района «Активное долголетие в Мордовском районе»**

**за 2022 год.**

**(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Результаты** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
|  |  |  |  | **запланированные** | **достигнутые** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Проведение акции «Дети-детям войны» | Отдел образования администрации района. | Проведение акции «Дети-детям войны» | 50 | 50 |  |
| 2. | «Лидеры старшего поколения-детям» (встреча ветеранов различных профессий с детьми в рамках социального проекта «Наставничество и волонтерство) | Отдел образования администрации района. | «Лидеры старшего поколения-детям» (встреча ветеранов различных профессий с детьми в рамках социального проекта «Наставничество и волонтерство) | 25 | 25 |  |
| 3. | Работа спортивных кружков, секций, спортивных клубов на базе образовательных учреждений. | Отдел образования администрации района. | Работа спортивных кружков, секций, спортивных клубов на базе образовательных учреждений | 15 | 15 |  |
| 4. | Обслуживание ветеранов и инвалидов на дому | МБУК МЦРБ, сельские филиалы | Обслуживание ветеранов и инвалидов на дому | 74 | 74 |  |
| 5. | День добрых дел «Твори добро на благо людям» | МБУК МЦРБ, сельские филиалы | День добрых дел «Твори добро на благо людям» | 304 | 304 |  |
| 6. | Вечер памяти «В наше детство ворвалась война» | МБУК МЦРБ, сельские филиалы | Вечер памяти «В наше детство ворвалась война» | 304 | 304 |  |
| 7. | Час милосердия «Пусть не черствеют наши души» (к дню пожилого человека) | МБУК МЦРБ, сельские филиалы | Час милосердия «Пусть не черствеют наши души» (к дню пожилого человека) | 304 | 304 |  |
| 8. | Музыкально – поэтический праздник «Наполнен мир теплом и счастьем» ( к дню матери) | МБУК МЦРБ, сельские филиалы | Музыкально – поэтический праздник «Наполнен мир теплом и счастьем» (к дню матери) | 304 | 304 |  |
| 9. | Участие делегации в Спартакиаде пенсионеров России, а также вовлечение граждан старшего поколения в массовые старты «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский Азимут» и др. | МБОУ Детская юношеская спортивная школа | Участие делегации в Спартакиаде пенсионеров России, а также вовлечение граждан старшего поколения в массовые старты «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский Азимут» и др. | 15 | 15 |  |

Таблица 7

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Мордовского района «Активное долголетие в Мордовском районе»**

**за 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | вне  бюд  жетные | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | внебюджетные | |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн бюд  жет | вне  бюд  жет  ные |  | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюд  жет | вне  бюд  жет  ные | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
| 1 | Мероприятия в рамках социального проекта «Наставничество и волонтерство» | **10,0** | **-** | **-** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | **10,0** | **-** | | **10,0** | **-** | | **-** | | **10,0** | **-** | **100** | | | **-** | | **-** | | **100** | **-** | |
|  | **Всего по программе** | **10,0** | **-** | **-** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | **10,0** | | **-** | **10,0** | **-** | | **-** | | **10,0** | **-** | **100** | | | **-** | | **-** | | **100** | **-** | |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Активное долголетие в Мордовском районе»**

**за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий для граждан старшего поколения | единиц | 11 | 12 | 12 |  |
| 2 | Количество граждан старшего поколения, вовлеченных в волонтерскую деятельность («серебряное волонтерство») | человек | 30 | 30 | 30 |  |
| 3 | Обслуживание ветеранов и инвалидов на дому | человек | 72 | 74 | 74 |  |
| 4 | День добрых дел «Твори добро на благо людям» | человек | 302 | 304 | 304 |  |
| 5 | Вечер памяти « В наше детство ворвалась война» | человек | 302 | 304 | 304 |  |
| 6 | Час милосердия «Пусть не черствеют наши души» ( к дню пожилого человека) | человек | 302 | 304 | 304 |  |
| 7 | Музыкально – поэтический праздник «Наполнен мир теплом и счастьем» (к дню матери) | человек | 302 | 304 | 304 |  |
| 8 | Количество спортивных объектов, на территорию которых обеспечен доступ граждан старшего поколения для форм активного передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, соответствующие установленным показателям безопасности | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 9 | Количество пенсионеров, вовлеченных в массовые старты «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский азимут» и др. | человек | 13 | 15 | 15 |  |
| 10 | Количество созданных спортивных и рекреационных сооружений для занятия физической культурой и спортом | единиц | 1 | 2 | 2 |  |

Ответственный исполнитель: Н.А. Рязанцева Тел.:3-22-78