Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Мордовского района

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»

за 2022 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского района" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса Основное мероприятие | Финансовый отдел администрации района | Подготовка проектов и принятие решений района и нормативных правовых актов администрации района по вопросам организации бюджетного процесса | да | да | нет |
| 2. | 1.3 Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период | -«- | Качественная организация исполнения районного бюджета | Кол. измен. в решение о бюджете <8 | 11 | нет |
| 3. | 1.4. Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении районного бюджета | -«- | Законодательное и в срок утверждение отчета об исполнении районного бюджета | да | да | нет |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Мордовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1 Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом Мордовского района | -«- | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Мордовского района | да | да | нет |
| 2. | 2.2 Обслуживание муниципального долга Мордовского района | -«- | Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Мордовского района | % в расходах район. бюджета без учета субвенций < 17 | 0,24 | нет |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Мордовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1 Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности | -«- | Методика расчета представлена одновременно с проектом бюджета, распределение в суммовом выражении в разрезе поселений опубликован на официальном сайте | да | да | нет |
| 2. | 3.2 Перечисление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом районного бюджета, с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения местных бюджетов | -«- | Запланированные бюджетные ассигнования полностью перечислены в бюджеты поселений | 5665,6 | 5665,6 | нет |
| Подпрограмма 4 «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Мордовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.1 Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | -«- | Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков публично-правовых образований и организаций сектора муниципального управления в сфере управления общественными финансами | да | да | нет |
| 2. | 4.2 Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | -«- | Обеспечение открытости и доступность информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов Мордовского района | да | да | нет |

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию программы

Мордовского района

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Мордовского района» | Всего | 389,0 | - | - | 389,0 | - | 389,0 | - | - | 389,0 | - |
|  |  | Прочие | 389,0 | - | - | 389,0 | - | 389,0 | - | - | 389,0 | - |
|  | 2.2 Обслуживание муниципального долга Мордовского района |  | 389,0 | - | - | 389,0 | - | 389,0 | - | - | 389,0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Мордовского района» | Всего | 5665,6 | - | 4565,6 | 1100,0 | - | 5665,6 | - | 4565,6 | 1100,00 | - |
|  |  | Прочие | 5665,6 | - | 4565,6 | 1100,0 | - | 5665,6 | - | 4565,6 | 1100,00 | - |
|  | Подпрограмма 4 «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Мордовского района» | Всего | 137,6 | - | - | 137,6 | - | 137,6 | - | - | 137,6 | - |
|  |  | Прочие | 137,6 | - | - | 137,6 | - | 137,6 | - | - | 137,6 | - |

|  | Прочие основанные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | Всего | 6534,9 | - | - | 6534,9 | - | 6534,9 | - | - | 6534,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочие | 6534,9 | - | - | 6534,9 | - | 6534,9 | - | - | 6534,9 |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 12727,1 |  | 4565,6 | 8161,5 | - | 12727,1 |  | 4565,6 | 8161,5 |  |
|  |  | Прочие | 12727,1 |  | 4565,6 | 8161,5 | - | 12727,1 |  | 4565,6 | 8161,5 |  |

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Направление расходов | Кассовые расходы за отчётный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Мордовского района» | Всего | 389,0 | - | - | 389,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  |  | Прочие | 389,0 | - | - | 389,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | 2.2 Обслуживание муниципального долга Мордовского района |  | 389,0 | - | - | 389,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Мордовского района» | Всего | 5665,6 | - | 4565,6 | 1100,00 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  | Прочие | 5665,6 | - | 4565,6 | 1100,00 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 4 «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Мордовского района» | Всего | 137,6 | - | - | 137,6 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Прочие основанные мероприятии, не вошедшие в подпрограммы | Всего | 6534,9 | - | - | 6534,9 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 12727,1 |  | 4565,6 | 8161,5 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Прочие | 12727,1 |  | 4565,6 | 8161,5 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 |  |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга», подпрограмм муниципальной программы Мордовского района за 2022 год

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города (к предыдущему году) в сопоставимых условиях | % | 127,9 | >100 | 129,9 |  |
| 2. | Соотношение муниципального долга Мордовского района к доходам районного бюджета без утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 13,6 | 12,3 | 10,7 |  |
| 3. | Обеспечение публикации в сети "Интернет" информации о системе управления муниципальными финансами Мордовского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 Подпрограмма муниципальной программы «Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о районном бюджете | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета Мордовского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | - | <10,0 | 8,7 |  |
| 1.4 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах районного бюджета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета ( к предыдущему году) | % | 107,2 | >100 | 108,4 |  |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Мордовского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Мордовского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,9 | 0,37 | 0,55 |  |
| 2.2 | Отношение муниципального долга Мордовского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 9,5 | 12,3 | 10,7 |  |
| 2.3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мордовского района в общем объеме расходов районного бюджета | % | 0,3 | 0,8 | 0,2 |  |
| 3 Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на официальном сайте администрации района результатов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да/нет | да | да | да |  |
| 3.2 | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (к их плановому назначению, предусмотренному решением районного Совета народных депутатов о районном бюджете и (или) сводной бюджетной росписью на соответствующий период) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Доля просроченной задолженности в расходах бюджетов поселений района | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 Подпрограмма муниципальной программы «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Мордовского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Оснащенность рабочих мест участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений компьютерной техникой | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3 | Доля получателей средств районного бюджета и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с использованием WEB, SMART- технологий | % | 100 | 100 | 100 |  |