**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Мордовского района «Развитие культуры и туризма»**

**за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | Заплани  рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Наследие» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | МКУ ЦБ | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | 0,1% | 0,1% |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» | МБУК МЦРБ | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек. | 170 экз. | 200 экз. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет» | МБУК МЦРБ | Функционирующая единая система | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.0 «Расходы за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории района | Архивный отдел | Увеличение доли документов архивов | 0,1% | 0,1% |  |
| Подпрограмма «Творчество и досуг» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности учреждений клубного типа» | МКУ ЦБ | Средняя посещаемость на мероприятиях | 70 чел | 97 чел |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2  «Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием» | МКУ ЦКД | Средняя посещаемость на мероприятиях | 70 чел | 97 чел |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3  «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам учреждений культуры» | МКУ ЦКД | Средняя посещаемость на мероприятиях | 70 чел | 97 чел |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей» | МКУ ЦКД | Средняя посещаемость на мероприятиях | 70 чел | 97 чел |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.5  «Государственная поддержка отрасли культуры (федеральный проект «Культурная среда») | МКУ ЦКД | Средняя посещаемость на мероприятиях | 70 чел | 97 чел |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.6  «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек» | МКУ ЦКД | Средняя посещаемость на мероприятиях | 70 чел | 97 чел |  |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» | МКУ ЦБ | Количество специалистов, получающих выплаты | 78 чел | 78 чел |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма» | | | | | | |
| 1. | Подготовка и проведение событийных мероприятий | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Количество участников мероприятий | 2600 чел. | 2800 чел. |  |

**Таблица 7**

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию**

**муниципальной программы Мордовского района «Развитие культуры и туризма» за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Исполнение (%) | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | вне  бюд  жетные | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюд  жет | вне  бюд  жет  ные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюд  жет | вне  бюд  жет  ные |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Подпрограмма «Наследие»** |
|  | **Подпрограмма «Наследие»** | **8683,7** | **56,0** | **22,3** | **8605,4** | **-** | **8683,7** | **56,0** | **22,3** | **8605,4** | **-** | **8683,7** | **56,0** | **22,3** | **8605,4** | **-** | **100** | **100** | **100** | **100** | **-** |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 8605,3 | - | - | 8605,3 | - | 8605,3 | - | - | 8605,3 | - | 8605,3 | - | - | 8605,3 | - | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» | 61,6 | 56,0 | 5,5 | 0,1 | - | 61,6 | 56,0 | 5,5 | 0,1 | - | 61,6 | 56,0 | 5,5 | 0,1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 2 «Расходы за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории района» | 16,8 | - | 16,8 | - | - | 16,8 | - | 16,8 | - | - | 16,8 | - | 16,8 | - | - | 100 | - | 100 | - | - |
|  | **Подпрограмма «Творчество и досуг»** | **39975,7** | **20706,8** | **2048,0** | **17220,9** | **-** | **39975,7** | **20706,8** | **2048,0** | **17220,9** | **-** | **39975,7** | **20706,8** | **2048,0** | **17220,9** | **-** | **100** | **100** | **100** | **100** | **-** |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 3516,4 | 3196,7 | 316,2 | 3,5 | - | 3516,4 | 3196,7 | 316,2 | 3,5 | **-** | 3516,4 | 3196,7 | 316,2 | 3,5 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием | 19261,1 | 17510,1 | 1731,8 | 19,3 | - | 19261,1 | 17510,1 | 1731,8 | 19,3 | **-** | 19261,1 | 17510,1 | 1731,8 | 19,3 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей | 280,0 | **-** | **-** | 280,0 | **-** | 280,0 | **-** | **-** | 280,0 | **-** | 280,0 | **-** | **-** | 280,0 | **-** | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в области развития досуга | 16218,7 | **-** | **-** | 16218,7 | **-** | 16218,7 | **-** | **-** | 16218,7 | **-** | 16218,7 | **-** | **-** | 16218,7 | **-** | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | 65,1 | **-** | **-** | 65,1 | **-** | 65,1 | **-** | **-** | 65,1 | **--** | 65,1 | **-** | **-** | 65,1 | **-** | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием | 360,4 | **-** | **-** | 360,4 | **-** | 360,4 | **-** | **-** | 360,4 | **-** | 360,4 | **-** | **-** | 360,4 | **-** | 100 | - | - | 100 | - |
|  | Развитие муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа | 274,0 | **-** | **-** | 274,0 | **-** | 274,0 | **-** | **-** | 274,0 | **-** | 274,0 | **-** | **-** | 274,0 | **-** | 100 | - | - | 100 | - |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | **6894,0** | **-** | **544,0** | **6350,0** | **-** | **6894,0** | **-** | **544,0** | **6350,0** | **-** | **6854,0** | **-** | **504,0** | **6350,0** | **-** | 99 |  | 93 | 100 |  |
|  | **Всего по программе** | **55553,3** | **20762,8** | **2614,3** | **32176,3** | **-** | **55553,3** | **20762,8** | **2614,3** | **32176,3** | **-** | **55513,3** | **20762,8** | **2574,2** | **32176,3** | **-** | **100** | **100** | **98** | **100** | **-** |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие культуры и туризма» за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |  |
|  |  |  |  | план | факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. **Муниципальная программа Мордовского района «Развитие культуры и туризма» на 2016-2020 годы** | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2015 годом | % | 123 | 125 | 127 |  | |
| 1.2 | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры по сравнению с 2015 годом | % | 108,4 | 108,6 | 108,6 |  | |
| 1.3 | Увеличение количества участников событийных мероприятий | Чел. | 2300 | 2600 | 2800 |  | |
| 1. **Подпрограмма «Наследие»** | | | | | | | |
| 2.1 | Среднее число книговыдач а расчете на 1 тыс. населения | Экз. | 17600 | 17650 | 22158 | |  |
| 2.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс.чел. | Экз. | 170 | 170 | 200 | |  |
| 2.3 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек, по сравнению с предыдущим годом | % | 4,0 | 4,0 | 7,0 | |  |
| 2.4 | Увеличение количества пользователей архивной информацией на 10 тыс. населения | Чел. | 1100 | 1170 | 1170 | |  |
| 1. **Подпрограмма «Творчество и досуг»** | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом | % | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |  |
| 3.2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |  |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | | | | | | | |
| 4.1 | Численность работников учреждений культуры | Ед. | 78 | 78 | 78 | |  |
| 1. **Подпрограмма «Развитие туризма»** | | | | | | | |
| 5.1 | Количество публикаций и эфиров в средствах массовой информации | Ед. | 26 | 28 | 30 | |  |

Ответственный исполнитель: Крыкова Е.В. Тел.: (47542)3-22-78