**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Мордовского района «Развитие физической культуры и массового спорта» за 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
|  |  |  |  | Заплани  рованные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Отдел по культуре, спорту делам молодежи, отдел образования | Проведено 50 спортивно-массовых мероприятия в районе | 2800 чел. | 7476 | |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.1  Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий с обучающимися образовательных учреждений района | Отдел образования | Среди обучающихся школ проведено 22 спортивно-массовых мероприятий | 1500 чел | 3250 | |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.2 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с различными слоями населения, в том числе с инвалидами | Отдел по культуре, спорту делам молодежи, отдел образования | В районе организовано и проведено 28 спортивно-массовых мероприятия | 1300 чел. | 5230 | |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2  1.2 Организация и проведение мероприятий:  1.2.1.по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района | Проведено 8 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО | 400 | 85 | |  |
| 5 | 1.2.2. по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района |  | 350 | 10 | |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3  Подготовка и обеспечение участия сборных команд района в областных и всероссийских соревнованиях | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Приняли участие во всех видах областной спартакиады, сельских Играх, чемпионате области по футболу, в соревнованиях среди обучающихся | 500 | 500 | |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.4  Организация и проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Информация, анонсы, афиши мероприятий, соревнований, первенств и турниров размещались в соцсетях, газете «Новая жизнь» | 180 | 182 | |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.4.1  Проведение районного конкурса среди муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы по вовлечению обучающихся к занятиям физической культурой и спортом | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи |  | 650 | 720 | |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.5  Создание объектов социальной, коммунальной инфрастуктуры и объектов общегражданского назначения:  -развитие спортивной инфраструктуры | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

**Таблица 7**

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной**

**программой Мордовского района «Развитие физической культуры и массового спорта»**

**за 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | (тыс. рублей) | | |  | |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | внебюджетные |  | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | внебюджетные | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»|** | **800,1** | **-** | **-** | **800,1** | **-** | **800,1** | **-** | **-** | **800,1** | **-** | **800,1** | | **-** | | **-** | | **800,1** | **-** | **100%** | | | **-** | | **-** | | **100%** | - | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 800,1 | - | - | 800,1 | - | 800,1 | - | - | 800,1 | - | 800,1 | | - | | - | | 800,1 | - | 100% | | | - | | - | | 100% | - | |
|  | Всего по  Программе | **800,1** | **-** | **-** | **800,1** | **-** | **800,1** | **-** | **-** | **800,1** | **-** | **800,1** | | **-** | | **-** | | **800,1** | **-** | **100%** | | | **-** | | **-** | | **100%** | - | |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Мордовского района «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 44,0 | 44,2 | 55,1 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 49,0 | 49,5 | 49,5 |  |
| 1. **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения района, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25,5 | 26,0 | 26,0 |  |
| 1.2 | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся % | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  |
| 1.3 | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мордовского района | % | 6,0 | 6,4 | 6,4 |  |
| 1.4 | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения | Ед. | 417 | 420 | 420 |  |
| 1.5 | Количество публикаций и эфиров в средствах массовой информации | % | 100 | 100 | 100 |  |

Исп. Крыкова Е.В.. 3-22-78