**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Мордовского района**

**«Эффективное управление муниципальной собственностью района» за 2022 год**

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированные | достигнутые |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1. | Рыночная оценка имущества | Администрация района | Рыночная оценка имущества | 10 | 10 |  |
| 2. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена | Администрация района | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена | 2663 | 2663 |  |
| 3 | Прочие мероприятия, не вошедшие в программу | Администрация района | Прочие мероприятия, не вошедшие в программу | 1 | 1 |  |

**Таблица 7**

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной**

**программы Мордовского района «Эффективное управление муниципальной собственностью района»**

**за период январь - ­­­декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | (тыс. рублей) | | |  | |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | | Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | вне  бюд  жетные | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | внебюджетные |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн бюд  жет | | вне  бюд  жет  ные |  | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюд  жет | вне  бюд  жет  ные | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
| 1. | Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ | 64,9 | 59,0 | 5,8 | 0,1 | - | 64,9 | 59,0 | 5,8 | 0,1 | - | 64,9 | 59,0 | | 5,8 | | 0,1 | | - | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | **-** | |
| 2. | Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности | 112,4 | - | - | 112,4 | - | 112,4 | - | - | 112,4 | - | 112,4 | - | | - | | 112,4 | | - | 100 | | | - | | - | | 100 | - | |
|  | **Всего по программе** | **177,3** | **59,0** | **5,8** | **112,5** | **-** | **177,3** | **59,0** | **5,8** | **112,5** | **-** | **177,3** | **59,0** | | **5,8** | | **112,5** | | **-** | **100** | | | **100** | | **100** | | **100** | **-** | |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Эффективное управление муниципальной собственностью района» за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Эффективное управление муниципальной собственностью района» | | | | | | |
| 1. | Площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Мордовского района | га | 1401 | 1401 | 1401 |  |
| 2. | Средняя величина годовой арендной платы одного квадратного метра нежилого помещения находящегося в муниципальной собственности района | руб. | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 3. | Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации | га | - | 2663 | 2663 |  |

Ответственный исполнитель: Севодина Т.Н. . Тел.: (47542)3-12-74

Никулина Т.Н. (47542)3-12-00