Таблица 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Мордовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за период январь - декабрь 2022 года

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация проведения образовательных мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики администрации района, АНО «Региональный центр управления и культуры» | 28.07.2022 АНО «Региональный центр управления и культуры» проведен семинар «Бизнес-моделирование» в котором приняли участие 15 субъектов МСП. Еще 5 субъектов МСП приняли участие в других мероприятиях, проводимых на базе Тамбовского бизнес – инкубатора. 8 субъектов получили поддержку в деловом пространстве «Геометрия бизнеса». | 1 | 28 |  |  |
| 3 | Организация проведения мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, школьников и формирование предпринимательских компетенций у старшеклассников | Отдел экономики администрации района, АНО «Региональный центр финансовой грамотности» | В октябре 2022 года в администрации района проведен семинар «Личные финансы, семейный бюджет и финансовое планирование», в котором приняли участие 14 субъектов МСП. | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Проведение разъяснительной работы о возможности получения финансовой поддержки в виде предоставления поручительств по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии, предоставления микрозаймов за счет средств АО микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» | Отдел экономики | Информация о деятельности АО микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» размещена на официальном сайте администрации района и доведена до субъектов МСП на ежегодной конференции 12.04.2022. | 25 | 32 |  |  |
| 5 | Популяризация, информирование и мотивация к вовлечению субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», к занятию видами деятельности, направленными на решение социальных проблем | Отдел экономики | На официальном сайте администрации района ведется раздел с информацией о социально-ориентированных некоммерческих организациях. | - | - |  |  |
| 6 | Продвижение и поддержка субъектов социального предпринимательства, социальных проектов – проектов в области социального предпринимательства, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства как часть их основной предпринимательской деятельности | Отдел экономики | ИП Карнишина И.А., которая имеет группу инвалидности и является владельцем магазина в отдаленном и труднодоступном населенном пункте, награждена юбилейной медалью к 85-летию Тамбовской области. | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Информационно - аналитическое сопровождение субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономики | На официальном сайте администрации района ведется раздел с информацией о социально-ориентированных некоммерческих организациях. | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права аренды недвижимого имущества, включенного в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | За тремя субъектами сохранено право аренды муниципального недвижимого имущества. Оставшееся недвижимое имущество свободно от аренды. | 156590,9 | 36,0 |  | не заключены договоры аренды на два здания, и земельные участки |
| 9 | Предоставление льготы субъектам социального предпринимательства и субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды экономической деятельности, при заключении с ними договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Мордовского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде взимания арендной платы в следующем порядке: в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы | Отдел экономики |  | 1 | - |  | Субъектов МСП, осуществляющих приоритетные виды деятельности и арендующих муниципальное имущество и земельные участки, на территории района нет. |
| 10 | Проведение мониторинга эффективности применения специальных налоговых режимов | Отдел экономики | Проводится анализ поступления налогов. Выполнение бюджетных назначений по специальным налоговым режимам в консолидированный бюджет района. | 100 | 100 |  |  |
| 11 | Создание общедоступных информацион-ных систем в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информацией, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона «О разви-тии малого и среднего предприниматель-ства в Российской Федерации», с размеще-нием ее на официальном сайте администрации района | Отдел экономики администрации района, системный администратор | На официальном сайте администрации района ведется раздел «Малое и среднее предпринимательство». Информация на сайте обновляется по мере необходимости, но не реже 5 раз в год. | 5 | 5 |  |  |
| 12 | Пропаганда и популяризация предприни-мательской деятельности посредством проведения ежегодных районных конкур-сов «Лучший предприниматель года», «Рождественская витрина», совещаний и семинаров с представителями малого и среднего предпринимательства, встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой информации. | Отдел экономики администрации района, | Проведен конкурс «Лучший предприниматель года 2021», семинар-совещание, районная конференция. | 3 | 3 |  |  |
| 13 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, предоставление информации о повышении квалификации и обучении | МИ ФНС России №4 по Тамбовс-кой обл., отдел эко-номики администрации | Проводились консультации при личном обращении и по телефону. Проведен обучающий семинар Центром поддержки предпринимательства, на котором присутствовало 15 субъектов предпринимательской деятельности и 1 семинара-совещания по различным вопросам. | 12 | 29 |  |  |
| 14 | Предоставление безработным гражданам и незанятому населению организационно-консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, содействие в разработке и экспертизе бизнес-планов, содействие организации сельской самозанятости | ТОГКУ «Центр занятости населения Мордовского района», Отдел экономики | Проводилось консультирование при личном обращении и по телефону по вопросам организации предпринимательской деятельности. | 14 | 18 |  |  |
| 15 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в региональных и межрегиональных ярмарках с целью продвижения продукции. | Администрация района | Участие в Международной Покровской ярмарке в г. Тамбове | 1 | - |  | В 2022 году Международная Покровская ярмарке в г. Тамбове была отменена в связи с пандемией. |
| 17 | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг, путем постепенного наращивания обязательной квоты на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства до 25 процентов | Администрация района |  | 25 | 25 |  |  |
| 18 | Увеличение количества ярмарок, проводимых на территории района, в целях продвижения продукции, выпускаемой производителями и выращиваемой сельхоз товаропроизводителями и населением района | Администрация района | В районе организованы еженедельные постояннодействующие ярмарки, сезонные ярмарки и проводятся тематические (предпраздничные) ярмарки. | 18 | 24 |  |  |
| 19 | Увеличение количества торговых мест на постояннодействующих еженедельных, сезонных и разовых (тематических) ярмарках | Администрация района |  | 407 | 775 |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра: | зам. главы |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе создаваемого МФЦ |  | доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу «одного окна», в т.ч. в МФЦ | 97 | 100 |  |  |
|  | 1.1.2. Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | управляющий делами | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 97 | 100 |  |  |
|  |  |  | среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей в муниципальный орган | 13 | 10 |  |  |
| 2. | Развитие муниципальной службы | управляющий делами | Количество разработанных и внедренных в практику деятельности органов местного самоуправления и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, | 2 | 2 |  |  |
| 3. | Развитие системы кадрового резерва, подготовки управленческих кадров; повышение квалификации | управляющий делами |  | 55,0 | 55,0 |  |  |
|  | 3.1. Разработка и внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления инновационных информационно-аналитических, правовых и справочных материалов по вопросам формирования, ведения и подготовки резерва управленческих кадров |  | повышение квалификации муниципальных служащих | 15 | 15 |  |  |
|  | 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала, профессиональной компетенции лиц, включенных в резерв управленческих кадров |  | проведение конкурса, направленного на развитие управленческого потенциала | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Совершенствование наградной работы | управляющий делами | чествование граждан | 15 | 15 |  |  |

Таблица 7

Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Мордовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за период январь -  декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  | фед. бюджет |  |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 | 23 |  |  |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных районных конкур-сов «Лучший предприниматель года», «Рождественская витрина», совещаний и семинаров с представителями малого и среднего предпринимательства, встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой информации. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 4209,9 | - | - | 4209,9 | - | 4209,9 | - | - | 4209,9 | - | 4209,9 | - |  | - |  | 4209,9 |  | - | 100 |  | - |  |  | - |  | 100 | - |  |  |
|  | Мероприятия по развитию муниципальной службы и кадрового резерва | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 55,0 | - |  | - |  | 55,0 |  | - | 100 |  | - |  |  | - |  | 100 | - |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках подпрограммы | 43879,7 | - | - | 43879,7 | - | 43879,7 | - | - | 43879,7 | - | 43879,7 | - |  | - |  | 43879,7 |  | - | 100 |  | - |  |  | - |  | 100 | - |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 48144,6 | - | - | 48144,6 | - | 48144,6 | - | - | 48144,6 | - | 48144,6 | - |  | - |  | 48144,6 |  | - | 100 |  | - |  |  | - |  | 100 | - |  |  |
|  | Всего по программе | 48144,6 | - | - | 48144,6 | - | 48144,6 | - | - | 48144,6 | - | 48144,6 | - |  | - |  | 48144,6 |  | - | 100 |  | - |  |  | - |  | 100 | - |  |  |

Таблица 9

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы   Мордовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» годы за 2022 г.

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | единиц | 26 | 6 | 28 |  |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в Единый реестр субъектов МСП | единиц | 334 | 334 | 321 | Произошло снижение количества субъектов МСП в связи получением субъектов статуса самозанятого. |
| 3. | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | человек | 1592 | 1560 | 1594 |  |
| 4. | Количество СМСП, получивших поддержку от организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства | единиц | 12 | 9 | 9 |  |
| 5. | Количество СМСП, получивших консультационную поддержку на базе Центра поддержки предпринимательства | единиц | 23 | 12 | 20 |  |
| 6. | Количество СМСП, получивших поддержку и (или) направивших заявку на получение услуги в Центре поддержки экспорта | единиц | 2 | 1 | 2 |  |
| 7. | Количество услуг АО «Корпорация МСП», предоставленных субъектам МСП через МФЦ | единиц | 120 | 30 | 121 |  |
| 8. | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | единиц | 16 | 17 | 19 |  |
| 9. | Площадь муниципального недвижимого имущества, включённого в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | кв. метры | 156590,9 | 156626,3 | 156626,3 |  |
| 10. | Количество совещаний, семинаров, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 4 | 3 | 3 |  |
| 11. | Годовой объём закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 12. | Количество действующих на территории района ярмарочных площадок | единиц | 24 | 18 | 23 |  |
| 13. | Количество торговых мест на постояннодействующих, сезонных и разовых ярмарках | единиц | 802 | 407 | 775 |  |
| 14. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | 100 | 97 | 100 |  |
| 15. | Количество МФЦ | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 16. | Количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 17. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | минут | 10 | 13 | 10 |  |
| 18. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | проценты | 99,98 | 97 | 100 |  |
| 19. | Количество разработанных и внедренных в практику деятельности органов местного самоуправления, и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное обеспечение организации прохождения муниципальной службы, популяризацию института муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| 20. | Число муниципальных служащих, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | человек | 19 | 15 | 15 |  |
| 21. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Человек, коллектив | 3 | 15 | 15 |  |

Ответственный исполнитель:     Оськина Е.Ю.                                          Тел.:  (47542)3-12-04

Пелекшина Т.А.                                                 (47542)3-13-87