Таблица 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Мордовского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мордовском районе Тамбовской области» за 2022 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный испол-нитель, соиспол-нители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплани рованные | достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Мордовского района Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |
| I. Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС | Администрация района, отдел ГОЧС | Повышение информированности населения по способам защиты от ЧС мирного и военного времени | 14,8 | 14.8 |  |
| 2. Обеспечение оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение оборудования и оргтехники для организации автоматизированных рабочих мест диспетчеров дежурно-диспетчерской службы района и своевременного принятия адекватных мер реагирования при ликвидации последствий ЧС и террористических актов. | Администрация района, МКУ «ХЭЧ администр. Мордовского района» | Укомплектование оборудованием и оргтехникой ЕДДС района на 100 % | 34,0 | 34,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Мордовском районе Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и детских оздоровительных лагерях с привлечением служб жизнеобеспечения | Администрация района, отдел ГОЧС, ТО НД по Мордовскому району | Повышение уровня межведомственного взаимодействия в вопросах пожарной безопасности | - | - |  |
| 2.5 | Организация через средства массовой информации информирования населения о правилах поведения в случае возникновения природных пожаров и номерах телефонов оперативных служб | Администрация района, Комиссия по ЧС и ОПБ | Организовано через СМИ информирование населения о правилах поведения в случае возникновения природных пожаров и номерах телефонов оперативных служб | - | - |  |
| 2.6 | Организация обучения работников учреждений образования, здравоохранения и культуры мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» | Администрация района, Комиссия по ЧС и ОПБ | За отчетный период обучено 0 руководителей и специалистов РСЧС | 0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Мордовского района Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация обучения матросов-спасателей на базе ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» | Отдел ГОЧС администрации района |  | 0 | 0 |  |

Таблица 7

Отчет

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы Мордовского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в

Мордовском районе Тамбовской области»

за период январь -  декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  | фед. бюджет |  |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 | 23 |  |  |
| 1. | 1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Мордовского района Тамбовской области» | 48,8 | - | - | 48,8 | - | 48,8 | - | - | 48,8 | - | 48,8 | - |  | - |  | 48,8 |  | - | 100 |  | - |  |  | - |  | 100 | - |  |  |
|  | Всего по программе | 48,8 | - | - | 48,8 | - | 48,8 | - | - | 48,8 | - | 48,8 | - |  | - |  | 48,8 |  | - | 100 |  | - |  |  | - |  | 100 | - |  |  |

Таблица 9

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в

Мордовском районе Тамбовской области»

за 2022г.

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мордовском районе Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество ЧС с гибелью людей | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество населения, пострадавшего от ЧС | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Экономический ущерб от ЧС | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты | % | 54,9 | 54,9 | 54,9 |  |
| 6. | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 11 | 46 | 46 |  |
| 7. | Количество населения, погибшего на пожарах | чел. | 2 | 2 | 2 |  |
| 8. | Количество населения, спасенного на пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Количество населения пострадавшего от пожаров | чел. | 4 | 22 | 22 |  |
| 10. | Экономический ущерб от пожаров | тыс.руб. | 2771,0 | 21439,9 | 21439,9 |  |
| 11 | Количество погибших на водных объектах | чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| 12. | Количество людей, спасенных в происшествиях на водных объектах | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Количество происшествий на водных объектах | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Число спасенных на водных объектах на одного погибшего | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Ответственный исполнитель Сотников Н.Н. 3-11-03