**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | Заплани  рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | |
| 1 | Чествование работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  | Чествование работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | - |  |

Таблица 7

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию**

**муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**за период январь - ­­­декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | (тыс. рублей) | | | |  |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюд  жет | обл. бюд  жет | местн бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | внебюджетные |  | | фед. бюджет | | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | | 20 | | | 21 | | 22 | 23 |
| **1.** | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий »** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | **-** | - | | - | | - | | - |  | - | | - | | | - | | - | **--** |
| 1.2 | Реализация мероприятий по развитию сельских территорий  Чествование работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | **-** | - | | - | | - | | - |  | - | | - | | | - | | - | **--** |
|  | **Всего по программе** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | **-** | - | | - | | - | | - |  | - | | - | | | - | | - | **--** |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы | | | | | | |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 84,3 | 107,8 | 130,7 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 84,1 | 109,5 | 134,8 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 86,4 | 103,9 | 100,4 | Основная деятельность предприятия направлена на сохранения поголовья |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 123,5 | 112,8 | 91,9 | В связи со сложной геополитической ситуацией хозяйства района не смогли в полном объеме приобрести сх технику и оборудование |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 57,7 | 17 | 53 |  |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 44038 | 26820 | 50578 |  |

Ответственный исполнитель: Рязанцева С.А. Тел.: (47542)3-18-66