**Таблица 6**

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Мордовского района «Развитие информационного общества на территории Мордовского района»**

**за период январь - декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация официального интернет-сайта администрации Мордовского района, разработка интернет-страниц для отделов администрации, подведомственных муниципальных учреждений и сельсоветов (поссоветов) района:  - развитие официального сайта администрации района и информационных ресурсов района в сети Интернет |  | Модернизация официального интернет-сайта администрации Мордовского района, разработка интернет-страниц для отделов администрации, подведомственных муниципальных учреждений и сельсоветов (поссоветов) района:  - развитие официального сайта администрации района и информационных ресурсов района в сети Интернет | - | - |  |
| 2. | Развитие МФЦ и межведомственного взаимодействия по предоставлению населению района муниципальных услуг в электронном виде:  - организация межведомственного взаимодействия, разработка и внедрение сервисов СМЭВ;  - разработка административных регламентов, актуализация и публикация на портале;  - развитие технического оснащения рабочих мест в МФЦ |  | Развитие МФЦ и межведомственного взаимодействия по предоставлению населению района муниципальных услуг в электронном виде:  - организация межведомственного взаимодействия, разработка и внедрение сервисов СМЭВ;  - разработка административных регламентов, актуализация и публикация на портале;  - развитие технического оснащения рабочих мест в МФЦ | - | - |  |
| 3. | Обеспечение структурных подразделений администрации района техническими средствами, программным обеспечением и цифровыми каналами связи в общем количестве рабочих мест:  - внедрение системы ГЛОНАСС;  -развитие локальной сети, обеспечение услуг связи  (аренда каналов) и доступа в Интернет;  - внедрение и развитие цифровой телефонии;  -ремонт ПК и оргтехники, заправка и ремонт картриджей;  - приобретение лицензионного программного обеспечения;  - приобретение персональных компьютеров и оргтехники. |  | Обеспечение структурных подразделений администрации района техническими средствами, программным обеспечением и цифровыми каналами связи в общем количестве рабочих мест:  - внедрение системы ГЛОНАСС;  -развитие локальной сети, обеспечение услуг связи  (аренда каналов) и доступа в Интернет;  - внедрение и развитие цифровой телефонии;  -ремонт ПК и оргтехники, заправка и ремонт картриджей;  - приобретение лицензионного программного обеспечения;  - приобретение персональных компьютеров и оргтехники. | 163,5 | 163,5 |  |
| 4. | Внедрение электронного документооборота:  -внедрение и развитие СЭД в деятельность администрации района, интеграция с межведомственным электронным документооборотом |  | Внедрение электронного документооборота:  -внедрение и развитие СЭД в деятельность администрации района, интеграция с межведомственным электронным документооборотом | - | - |  |
| 5. | Обеспечение защиты информации и персональных данных:  -проведение мероприятий по обеспечению защиты  конфиденциальной информации, в том числе и  персональных данных  - приобретение, плановая замена электронно – цифровых подписей. |  | Обеспечение защиты информации и персональных данных:  -проведение мероприятий по обеспечению защиты  конфиденциальной информации, в том числе и  персональных данных  - приобретение, плановая замена электронно – цифровых подписей. | 377,0 | 377,0 |  |
| 6. | Планирование развития информационно –коммуникационных технологий, подготовка квалифицированных кадров в сфере ИКТ:  - стоимость обучения муниципальных служащих, направленных на повышение квалификации в области информационно –коммуникационных технологий на специализированных курсах |  | Планирование развития информационно –коммуникационных технологий, подготовка квалифицированных кадров в сфере ИКТ:  - стоимость обучения муниципальных служащих, направленных на повышение квалификации в области информационно –коммуникационных технологий на специализированных курсах | - | - |  |
| 7. | Исполнение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». |  |  | - | - |  |
| 8. | Исполнение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную организацию». |  |  | - | - |  |

Таблица 7

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Мордовского района «Развитие информационного общества на территории Мордовского района»**

**за период январь - ­­­декабрь 2022 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | (тыс. рублей) | | |  | |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | Всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | вне  бюд  жетные | фед. бюджет | обл. бюд  жет | местн бюд  жет | внебюджетные | |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн бюд  жет | вне  бюд  жет  ные |  | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюд  жет | вне  бюд  жет  ные | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | |
| 3. | Обеспечение структурных подразделений администрации района техническими средствами, программным обеспечением и цифровыми каналами связи в общем количестве рабочих мест:  - внедрение системы ГЛОНАСС;  -развитие локальной сети, обеспечение услуг связи  (аренда каналов) и доступа в Интернет;  - внедрение и развитие цифровой телефонии;  -ремонт ПК и оргтехники, заправка и ремонт картриджей;  - приобретение лицензионного программного обеспечения;  - приобретение персональных компьютеров и оргтехники. | 163,5 | - | - | 163,5 | - | 163,5 | - | - | 163,  5 | - | | 163,5 | - | | - | | 163,5 | - | 100 | | | - | | - | | 100 | - | |
| 5. | Обеспечение защиты информации и персональных данных:  -проведение мероприятий по обеспечению защиты  конфиденциальной информации, в том числе и  персональных данных  - приобретение, плановая замена электронно – цифровых подписей. | 377,0 | - | - | 377,0 |  | 377,0 | - | - | 377,0 | - | | 377,0 | - | | - | | 377,0 | - | 100 | | | - | | - | | 100 | - | |
|  | **Всего по программе** | **540,5** | **-** | **-** | **540,5** | **-** | **540,5** | **-** | **-** | **540,5** | | **-** | **540,5** | **-** | | **-** | | **540,5** | **-** | **100** | | | **-** | | **-** | | **100** | **-** | |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие информационного общества на территории Мордовского района» за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мордовского района «Развитие информационного общества на территории Мордовского района» | | | | | | |
| 1. | Развитие официального  интернет-сайта администрации района разработка интернет-страниц для отделов администрации, подведомственных муниципальных учреждений и сельсоветов  (поссоветов) района | количество пользователей  % | 80 | 85 | 85 |  |
| 2. | Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем  объеме муниципальных услуг | количество, % | 85 | 90 | 90 |  |
| 3. | Количество запросов, полученных по каналам СМЭВ | количество запросов, ед. | 145 | 160 | 160 |  |
| 4. | Доля обеспеченности структурных подразделений администрации района техническими средствами и  программным обеспечением, в общем количестве рабочих мест | количество, % | 85 | 90 | 90 |  |
| 5. | Доля рабочих мест, подключенных к  системе электронного документооборота, в  общем количестве рабочих мест | количество, % | 96 | 97 | 97 |  |
| 6. | Доля рабочих мест, подключенных к МСПД и подключенных к сети Интернет | количество, % | 99 | 100 | 100 |  |
| 7. | Доля муниципальных транспортных средств,  оборудованных системой ГЛОНАСС | количество, % | 73 | 85 | 85 |  |
| 8. | Количество информационных систем в  администрации района, единиц | количество единиц | 9 | 9 | 9 |  |
| 9. | Доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации (СЗИ) для обработки персональных данных, в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих  персональные данные | количество, % | 25 | 30 | 30 |  |
| 10. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области информационно- коммуникационных технологий на специализированных курсах | количество человек | - | - | - |  |

Ответственный исполнитель: Быканов В.А. Тел.: (47542)3-19-01