**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Мордовского района «Развитие институтов гражданского общества» (за 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | Заплани  рованные | Достиг  нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Мордовского района» | | | | | | |
| Всего по подпрограмме | | | |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дней воинской славы | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района  Районный Совет ветеранов войны труда, Совет ветеранов воинов-интернационалистов | Встречи, фестивали, акции | 80 | 80 |  |
| 2 | 2.1 Проведение месячника оборонно-массовой работы, мероприятий с допризывной молодежью | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района, Военный комиссариат Тамбовской области по Мордовскому и Токаревскому району (далее-военкомат) (по согласованию) | Встречи, фестивали, акции | 7 | 7 |  |
| 2.2Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и мониторинга состояния здоровья детей и подростков, начиная с 10-летнего возраста | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, отдел образования администрации района, военкомат | Встречи, фестивали, акции | 15 | 15 |  |
| 3 | Проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на уважительное отношение к родному краю, к достижениям земляков | отдел по культуре, спорту и делам молодежи , отдел образования администрации района, военкомат(по согласованию) | Встречи, фестивали, акции | 35 | 35 |  |
| 4 | Мероприятия направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, духовно-нравственной направленности, гармонизации межэтнической и межконфессиональной толерантности | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, отдел образования администрации района, МБУДО «Районный Дом детского творчества»,  МБУДО «Мордовская детская школа искусств»,  Военкомат (по согласованию) | Встречи, фестивали, акции | 52 | 52 |  |
| 5 | Создание молодежных клубов, объединений патриотической и иной направленности | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района, МБУДО «Районный Дом детского творчества» | Встречи, фестивали, акции | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мордовском районе» | | | | | | |
| 1 | Организационное и методическое обеспечение антинаркотической деятельности, повышение профессионального уровня специалистов в профилактике наркомании , сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. | Ответственный исполнитель:  районная антинаркотическая комиссия. | Встречи, фестивали, акции | 3 | 3 |  |
| 2 | Лечение, реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, профилактика хищений наркотических средств из легального оборота | Ответственный исполнитель:  Районная антинаркотическая комиссия Соисполнители: МО МВД России «Мордовский(по согласованию), отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района | Встречи, фестивали, акции | 1 | 1 |  |
| 3 | Первичная профилактика наркомании |  | Встречи, фестивали, акции | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» | | | | | | |
| 1 | Защита населения от туберкулеза | Отдел образования администрации района | Организация дополнительного горячего питания детей (по назначению врача) | 0 | 0 |  |
| 2 | Защита населения от иных социально значимых заболеваний; |  | Проведение профилактической работы | 17 | 17 |  |
| 3 | Подготовка медицинских кадров для учреждений здравоохранения |  | Выплата стипендии | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | | | | | | |
|  | Мероприятия в установленной сфере деятельности (ЗАГС) | Оплата труда |  | 929,4 | 929,4 |  |

Таблица 7

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной**

**программы Мордовского района «Развитие институтов гражданского общества»**

**за 2022 г.** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Предусмотрено паспортом Программы на 2022год | | | | | | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022г. | | | | | | | | | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | | | | | Исполнение (%) | | | | | | |
| N | подпрограммы, | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | |
| п/п | основного мероприятия, ведомственной целевой программы | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн бюджеты | | внебюджетные | | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | | внебюджетные | |  | | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | | | внебюджетные |  | | фед. бюджет | | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | | 18 | 19 | | 20 | | 21 | 22 | 23 |
| **1.** | **Подпрограмма 1»Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мордовском районе»** | **14,0** | **-** | | **-** | | **14,0** | | **-** | | | **14,0** | **-** | | **-** | | **14,0** | | **-** | | **14,0** | | **-** | | **-** | | **14,0** | | | **-** | **100** | | **-** | | **-** | **100** | **-** |
| 1. | 1.1.Организационное и методическое обеспечение антинаркотической деятельности | **14,0** | **-** | | **-** | | **14,0** | | **-** | | | **14,0** | **-** | | **-** | | **14,0** | | **-** | | **14,0** | | **-** | | **-** | | **14,0** | | | **-** | **100** | | **-** | | **-** | **100** | **-** |
| 2.. | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание»** | 80,0 | | **-** | | **-** | | 80,0 | | **-** | 80,0 | | | **-** | | **-** | | 80,0 | | **-** | | 80,0 | | - | |  | | 80,0 | - | | 100 | - | | - | | 100 | - |
|  | 1.1.Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дней воинской славы | 30,0 | | **-** | | **-** | | 30,0 | | **-** | 30,0 | | | **-** | | **-** | | 30,0 | | **-** | | 30,0 | | **-** | | **-** | | 30,0 | - | | 100 | - | | - | | 100 | - |
|  | 2.4. Мероприятия духовно-нравственной направленности | 50,0 | | **-** | | **-** | | 50,0 | | **-** | 50,0 | | | **-** | | **-** | | 50,0 | | **-** | | 50,0 | | **-** | | **-** | | 50,0 | - | | 100 | - | | - | | 100 | - |
| 3. | **Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Мордовском районе»** | **10,0** | | **-** | | **-** | | **10,0** | | **-** | **10,0** | | | **-** | | **-** | | **10,0** | | **-** | | **10,0** | | **-** | | **-** | | **10,0** | **-** | | **100** | **-** | | **-** | | **100** | **-** |
| 5. | Осуществление полномочий ЗАГС | 929,4 | | 929,4 | | - | | - | | - | 929,4 | | | 929,4 | | - | | - | | - | | 929,4 | | 929,4 | | - | | - | - | | 100 | 100 | | - | | - | - |
|  | **Всего по программе** | **1033,4** | | **929,4** | | **-** | | **104,0** | | **-** | **1033,4** | | | **929,4** | | **-** | | **104,0** | | **-** | | **1033,4** | | **929,4** | | **-** | | **104,0** | **-** | | **100** | **100** | | **-** | | **100** | **-** |

**Таблица 9**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Мордовского района**

**«Развитие институтов гражданского общества» за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обосно  вание отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Муниципальная программа Мордовского района «Развитие институтов гражданского общества» | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий профилактической направленности, способствующих повышению активности населения в решении проблем гражданского общества | ед | 97 | 97 | 97 |  |
| 1.2. | Процент заинтересованности населения в развитии института гражданского общества | % | 70 | 80 | 80 |  |
| 2.Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Мордовского района» | | | | | | |
| 2.1. | Количество общественно значимых мероприятий, организованных администрацией района, ее отделами, общественными структурами, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности.  Количество участников проводимых мероприятий районного значения | Ед.  Чел. | 90  8600 | 90  8600 | 90  8600 |  |
| 2.2. | Количество действующих общественных объединений, осуществляющих деятельность по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию населения | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мордовском районе» | | | | | | |
| 3.1. | Количество преступлений. связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 3 | 3 | 10 |  |
| 3.2. | Количество проводимых мероприятий профилактического характера | Ед. | 15 | 15 | 15 |  |
| 4. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Мордовском районе» | | | | | | |
|  | План проведения диспансеризации (тыс.чел) |  | 5,7 | 5.0 | 6,6 |  |
|  | Заболеваемость социально-значимыми заболеваниями на 100 тыс.населения :  Туберкулез: |  | 46,3 | 55,0 | 27,1 |  |
|  | Алкоголизм: |  | 26,4 | 65 | 61,1 |  |
|  | Наркомания: |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Инфекции, передаваемые половым путем: |  | 0 | 4.5 | 0 |  |
|  | ВИЧ-инфекции, гепатиты В и С |  | 13,2 | 0 | 20,4 |  |
|  | Проблемы психического здоровья |  | 19,8 | 20.0 | 33,9 |  |

Ответственный исполнитель: Н.А.Рязанцева Тел.:3-22-78