## Приложение
Наименование нацпроекта, программы | Отчет об исполнении контрактов в рамках реализации национальных проектов, государственных программ по Мордовскому муниципальному округу на 01.12.2023
| Запланированы ЛБО на 2023 г. (тыс. руб.) | Наименование муниципального образования | Адрес территории | Тип территории (общественная/дворовая) | Контракты заключены | Дата заключения контракта, договора, исполнитель | Срок исполнения контракта, договора
Стоимость работ по контракту, тыс.руб
НП "Жилье и городская среда" | 2601,9 тыс. руб. | Мордовский поссовет | р.п. Мордово, ул. Школьная | общественная территория (устройство тротуара) | 1782.3 | ООО "СтройПроектСервис", контракт от 25.10.2022 | Работы завершены на 100%, кассовое освоение 100%
|  | Новопокровский поссовет | р.п. Новопокровка, ул. Орлова- Давыдова | общественная территория (благоустройство сквера) | 819.6 | ООО "Альфатех плюс", контракт от 05.12.2022 | Работы завершены на 100%, кассовое освоение 100%
НП "Культура" | 21783,7 тыс. руб. | Мордовский район | с. Ивановка, д.115 | Капремонт Ивановского СДК | 11783.7 | ООО "СтронгСтрой", контракт от 22.02.2023 | Работы завершены на 100%, кассовое освоение 100%
|  | Мордовский район | р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д.42 | Создание модельной муниципальной библиотеки | 10000 | ООО "СтронгСтрой", контракт от 10.04.2023; договоры на поставку книг, оборудования, обучение | Кассовое освоение 100%
Государственная программа "Развитие культуры" | 17500,0 тыс.руб | Мордовский район | р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д.42 | Проведение ремонта муниципальной библиотеки | 14101.6 | ООО "СтронгСтрой", контракт от 10.04.2023 | Работы выполнены на 100%, кассовое освоение 100%.
Модернизация школьных систем образования | 47153,3 тыс. руб. | Мордовский район | с. Шульгино | Капремонт Шульгинского ф-ла Новопокровской сош | 22945 | ООО "СтронгСтрой", контракт от 21.11.2022 | Работы выполнены на 100%, кассовое освоение 100%.
|  | Мордовский район | с. Сосновка | Капремонт Сосновского ф-ла Новопокровской сош | 24208.3 | ООО "СтронгСтрой", контракт от 22.11.2023 | Работы выполнены на 100%, кассовое освоение 100%.